## Informacje
Risk Exposure (RE = Probability*Impact)
| Impact | fatal | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25
|  | critical | 4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20
|  | high | 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15
|  | moderate | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10
|  | minor | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  |  |  | low | moderate | high | critical | almost fact
Probability
Strategy |  | Green | Ignore for now
|  | Yellow | Focus on contingency plan
|  | Red | Focus on mitigation plan

## Ryzyka
Projekt: |  | Modyfikowany:
ID | Opis ryzyka | Prawdopodobienstwo wystapienia: 1-niskie, 2-umiarkowane, 3-wysokie, 4-bardzo wysokie, 5-problem | Wplyw: 1-maly, 2-umiarkowany, 3-wysoki, 4-krytyczny, 5-blokujacy | Akcje: unikanie, usuwanie, transfer, akceptacja | Plan naprawczy (gdy ryzyko stanie się problemem) | Odpowiedzialny
1 | Wyjazd kluczowych programistów z zespołu na wakacje lub ich choroba w najbardziej gorącym okresie realizacji przedsiewzięcia | 1 | 4 | stworzenie bazy programistów poszukujących pracy | zatrudnienie wiekszej ilości programistów | Dział kadr
2 | Przekazywanie nieoficjalnych informacji o sytuacji firmy, wpływających na morale personelu i efektywność realizacji prac | 1 | 2 | umowy z pracownikami o zachowaniu tajemnicy | zatrdnienie innych pragramistow | Dział kadr
3 | Nieoczekiwane wydarzenia, takie jak pożar, czy włamanie w siedzibie firmy | 1 | 5 | zabezpieczenie siedziby firmy, podpisanie umowy ubezpieczenia | realizacja praw z polisy
4 | Czasowa niedostępność kierownika projektu | 1 | 3 | bliska wspołpraca z zastępcą | przekazanie uprawnień zastępcy
5 | Nieprzewidziana złożoność projektu aplikacji (spowodowaną niesprawdzoną dotychczas technologią zastosoawnie php java script oraz sql serwer) | 1 | 2 | tworzenie projektu w znanej technologii | doksztalcanie pracowników
6 | Przestarzała technologia, nie wspierana już przez producenta | 3 | 2 | nakłonienie zamawiającego na odnowienie technologii | zatrudnienie programistów z doświadczeniem w starszych technologiach
7 | Częste zmiany wymagań użytkowników na różnych etapach realizacji | 3 | 3 | bardzo dokładne i wyczerpujące ustalenie wymagań z zamawiającym z odpowiednią dokumentacją | ewentualna zmiana harmongramu prac
8 | Konkurencja rozwija podobny produkt | 3 | 3 | podpisywanie umów o wykonanie przed realizacją przedsięwizięcia | obnizenie ceny, poszerzenie odbiorców
9 | Niedostateczne umiejętności lub informacji związane ze sprzedażą produktu | 2 | 2 | zatrudnienie odpowiednich osób odpowiedni system wynagradzania | zatrudnienie profesjonalnej firmy marketingowej
10 | Niewłaściwe zarządzanie sprzedażą oprogramowania | 2 | 2 | zatrudnienie odpowiednich osób odpowiedni system wynagradzania | zatrudnienie profesjonalnej firmy marketingowej
11 | Ograniczenia finansowe nie pozwalające na rozwój firmy (np. zatrudnienie nowych pracowników, reklam) | 2 | 2 |  | emisja akcji, kredyty bankowe, pożyczki
12 | Presja na wykonanie projektu w odpowiednim czasie | 2 | 2 | stworzenie harmonogramu prac | korekta harmonogramu prac
13 | Większa liczba użytkowników | 2 | 2 | rozmowa z klientem | rozmowa z klientem
14 | Opór użytkowników przed systemem | 2 | 2 |  | zaangażowanie użytkowników
15 | Utrata Funduszy |  |  |  | Sprzedaż projektu
16 | Zmiana wymagań przez klienta | 2 | 2 |  | Elastyczny projekt
17 | Niedoświadczeni programiści | 2 | 2 |  | Integracja zespołu
18 | Fluktuacja personelu | 2 | 2 |  | odpowiednie pensje premie
19 | Realizacja prac niezgodnie z harmonogramem | 2 | 2 |  | Szkolenie personelu, motwacja i spotkania z pracownikami, bieżąca kontrola wykonania harmonogramu

## Statystyki
Total number of risks | 0
Risk with High RE | 0 | (15-25)
Risks with Medium RE | 0 | (7-14)
Risks with Low RE | 0 | (1-6)